| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Số: 1022 /TB-ĐHKT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Về Kế hoạch trao bằng cử nhân và thạc sĩ năm 2011

- Thời gian: 	Ngày 01/7/2011 (Thứ sáu)

- Địa điểm: 		Hội trường 10/12 - ĐHQGHN

- Thành phần:

- ĐHQGHN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Đào tạo, Ban Chính trị và Công tác HSSV, Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Thông tin thư viện.

- Các doanh nghiệp đối tác

- Trường ĐHKT

  - Ban Giám hiệu

  - Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, Phòng, Ban, Bộ phận chức năng

  - Giảng viên các Khoa

- Sinh viên QH-2007-E

- Học viên cao học được phát bằng đợt tháng 7/2011

- Chương trình:

- Từ 7h00 - 8h15:	      Làm thủ tục phát bằng và giới thiệu việc làm, đồ lưu niệm

- Từ 8h15 - 8h45:	      Tập huấn quy trình phát bằng

- Từ 8h45 - 9h00:        Đón tiếp đại biểu

- Từ 9h00 - 11h30:      Lễ tốt nghiệp

- Từ 11h30 - 11h35:    Bế mạc

- Từ 11h45 - 12h00:    Giới thiệu việc làm, đồ lưu niệm

- Phân công công việc

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị phụ trách | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng kế hoạch | Phòng Đào tạo | 10/6 |  |
|  | Thành lập Ban Nghi lễ | Phòng Đào tạo | 10/6 |  |
|  | - Thông báo buổi lễ trao bằng tới sinh viên, học viên, giảng viên (yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên và giấy CMT) - Thông báo họp Ban cán sự lớp | Các Khoa | 10/6 |  |
|  | Họp với Ban cán sự các lớp, trợ lý đào tạo khoa | Phòng Đào tạo | 20/6 |  |
|  | Chuẩn bị phim giới thiệu về trường | Bộ phận Truyền thông | 15/6 |  |
|  | Liên hệ với các doanh nghiệp đối tác có nhu cầu tuyển dụng | Phòng NCKH&HTPT | 15/6 |  |
|  | Xây dựng kịch bản | Phòng Đào tạo | 20/6 |  |
|  | Chuẩn bị giấy mời | Phòng Đào tạo | 20/6 |  |
|  | Xác nhận khách mời tham dự | Phòng Đào tạo Phòng NCKH&HTPT | 29/6 |  |
|  | Chuẩn bị vật phẩm lưu niệm | TT Hỗ trợ sinh viên | 20/6 |  |
|  | Chuẩn bị quyền trượng và diễn văn tốt nghiệp khoá học cho Hiệu trưởng, Ban giám đốc. | Phòng HC-TH | 24/6 |  |
|  | Chuẩn bị Hội trường và cơ sở vật chất (HT10/12 và phòng 203) | Phòng HC-TH | 1/7 |  |
|  | Đưa tin, viết bài: - Trước lễ tốt nghiệp - Tại buổi lễ tốt nghiệp - Sau lễ tốt nghiệp | Bộ phận truyền thông | 25/6 1/7 2/7 |  |
|  | Chuẩn bị tài liệu | Phòng Đào tạo | 28/6 |  |
|  | Điều hành buổi lễ | Phòng Đào tạo | 1/7 |  |
|  | Ổn định tổ chức | Các Khoa | 1/7 |  |
|  | Lấy thông tin về sinh viên | Phòng Đào tạo, TT Hỗ trợ sinh viên | 1/7 |  |
|  | Dự trù kinh phí | Phòng Đào tạo Phòng HC-TH Phòng NCKH&HTPT | 15/6 |  |

- Tổ chức thực hiện:

Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có các vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu.

| Nơi nhận: - Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu: VT,ĐT.T12 | KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS. TS. Trần Anh Tài |
| --- | --- |

Phụ lục: Market banner

Lôgo của Trường	            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỄ TRAO BẰNG

CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2011

Hà Nội, ngày 01  tháng 7 năm 2011