| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Số: 1502 /TB-ĐHKT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch và phân công nhập học cho học viên cao học, NCS

Khóa QH-2012-E.

1. Thời gian: Chủ nhật, ngày 12/08/2012 (8h00 - 11h30)

2. Địa điểm: Hội trường 801, Nhà E4, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

3. Thành phần:

- Đại diện BGH nhà trường;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Khoa có học viên nhập học;

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban liên quan;

- Học viên, NCS trúng tuyển đợt tháng 6/2012.

4. Lưu ý đối với học viên, NCS:

- Thực hiện đúng theo nội dung giấy báo trúng tuyển

- Hồ sơ nhập học (file đính kèm).

5. Phân công công việc:

| TT | Nội dung công việc | Phụ trách | Phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lên kế hoạch nhập học | Phòng Đào tạo |  | 26/07 |  |
| 2 | Dự trù kinh phí | Phòng Đào tạo | Phòng KH-TC | 01/08 |  |
| 3 | Chuẩn bị CSVC | Phòng HC-TH | Phòng ĐT | 10/08 | (Chi tiết theo Công văn gửi Phòng HC-TH) |
| 4 | Gửi giấy triệu tập cho học viên | Phòng Đào tạo (Bộ phận SĐH) |  | Đã hoàn thành |  |
| 5 | + Thu hồ sơ của học viên. Mỗi Khoa cử 01 cán bộ thu hồ sơ của học viên. + Các Khoa yêu cầu HV, NCS bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu và nộp về phòng ĐT trước ngày 12/09/2012 | Phòng Đào tạo | Khoa TCNH Khoa KT&KDQT Khoa QTKD Khoa KTCT | 12/08 |  |
| 6 | Thu học phí | Phòng KH-TC |  | 12/08 |  |
| 7 | Chụp ảnh, đưa tin | BP Truyền thông |  | 12/08 |  |

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có các vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu.

| Nơi nhận: - BGH (để b/c); - Các đơn vị trong Trường; - Lưu VT, ĐT.A2. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) PGS.TS Trần Anh Tài |
| --- | --- |