## Checklist
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Phụ lục 2.3
CHECKLIST PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TIỂU BAN BÓNG BÀN
(Ban hành kèm theo công văn số2161/KH-ĐHKT ngày 20/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
TT | Nội dung công việc | Mô tả chi tiết sản phẩm | Phụ trách/ Đầu mối | Đ.vị/Cá nhân thực hiện | Đ.vị/Cá nhân phối hợp | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
| Kế hoạch chi tiết | Kế hoạch | Mai Anh, N.Minh Đức | BTC (Đức, Phong, BH Cường) |  | Đã xong
| Xin kinh phí | Kinh phí được duyệt | Mai Anh, N.Minh Đức | Mai Anh
| Phát động tham gia | Thông báo phát động | Công đoàn | Mai Anh, N Minh Đức | BTC | 2012-10-15
| Xây dựng chương trình, điều lệ giải, giấy mời | Chương trình, Điều lệ, Giấy mời | Công đoàn | Mai Anh, N Minh Đức | BTC | 2012-10-15
| Gửi giấy mời đơn vị tham gia (Một số đối tác từ Tổng Cty Dầu khí, Cựu SV) | Gửi giấy mời | Công đoàn | Công đoàn | BTC | 2012-11-01
| Nhận đăng ký tham gia giải nội bộ của các cá nhân | Danh sách | Đức | Đức - Phong |  | 2012-10-15
| Xếp lịch thi đấu của các đơn vị | Danh sách | Đức | BTC |  | 2012-10-16
| Đặt Banner tại phòng thi đấu | Banner |  | Phong |  | 2012-10-19
| Thuê trọng tài (2 người x 2 buổi) |  |  | Phong |  | 2012-11-01
| Chuẩn bị vật dụng cần thiết cho giải đấu | Cầu, quần áo… | Đức | Đức, Phong, Cường |  | 2012-10-15
| Thuê địa điểm thi đấu giao hữu (sảnh HT 10/12) |  | Đức | Phòng HCTH |  | 2012-10-30
| Chuẩn bị Lễ khai mạc giải nội bộ và giao hữu | Phông, âm thanh, bàn ghế, nước uống | Mai Anh, N.Minh Đức | Đức, Mai Anh, Cường, Phong, Hường, Dung |  | 03/11/12 và 9/11/12
| Hậu cần tổ chức giải |  | Mai Anh, N.Minh Đức | Đức, Cường, Phong, Hường, Dung
| Chuẩn bị Lễ bế mạc và các giải thưởng | Phông, âm thanh, bàn ghế, nước uống, các loại giải thưởng | Mai Anh, N.Minh Đức | Đức, Mai Anh, Cường, Phong, Hường, Dung |  | Chung của Nhà trường

## Du tru
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG BÀN
DỰ TRÙ KINH PHÍ
Giải bóng bàn UEB và giao hữu nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trường
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Dự toán kinh phí |  | Ghi chú
[5 empty] | Theo KHNV | Cho lễ kỉ niệm
1 | Lễ khai mạc |  |  |  |  | 2000000
| Backrop | Cái | 1 | 2000000 |  | 2000000
2 | Quá trình thi đấu |  |  |  |  | 6100000
| Thuê trọng tài | Buổi | 2 | 500000 |  | 1000000
| Nước uống, hoa quả | Buổi | 6 | 300000 |  | 1800000
| Bóng | Hộp | 10 | 120000 |  | 1200000
| Quần áo thi đấu | Bộ | 6 | 300000 |  | 1800000
| Y tế |  |  | 300000 |  | 300000
3 | Lễ bế mạc và trao giải |  |  |  |  | 0
| Gộp chung với các giải khác |  |  |  |  | 0
4 | Giải thưởng
4.1 | Tiền giải CBVC Trường |  |  |  |  | 2200000
| Giải nhất đơn nam | Giải | 1 | 500000 |  | 500000
| Giải nhì đơn nam | Giải | 1 | 300000 |  | 300000
| Đồng giải ba đơn nam | Giải | 2 | 200000 |  | 400000
| Giải phong cách | Giải | 1 | 200000 |  | 200000
4.2 | Cúp giải CBVC | Chiếc | 4 | 200000 |  | 800000
5 | Giải giao hữu |  |  |  |  | 5600000
5.1 | Cờ lưu niệm giải giao hữu | chiếc | 5 | 200000 |  | 1000000
5.2 | Giải thưởng
| Giải nhất đơn | Giải | 1 | 500000 |  | 500000
| Giải nhì đơn | Giải | 1 | 300000 |  | 300000
| Giải nhất đôi | Giải | 1 | 500000 |  | 500000
| Giải nhì đôi | Giải | 1 | 300000 |  | 300000
5.3 | Dự phòng (tiếp khách giao hữu) |  | 1 | 3000000 |  | 3000000
7 | Ban tổ chức | người | 7 | 200000 |  | 1400000
Tổng cộng | [5 empty] | 17300000
Bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng./.
BGH DUYỆT PHÒNG KHTC PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ LẬP BIỂU
Nguyễn Minh Đức