## Sheet1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Phụ lục 4.3
CHECKLIST PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TIỂU BAN HỘI TRẠI
(Ban hành kèm theo công văn số2161/KH-ĐHKT ngày 20/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
TT | Nội dung công việc | Mô tả chi tiết sản phẩm | Phụ trách/ Đầu mối | Đ.vị/Cá nhân thực hiện | Đ.vị/Cá nhân phối hợp | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
1 | Dự trù kinh phí | Kinh phí được duyệt |  | Hồng, Hưởng, Thái | Hồng, Hưởng, Thái | 2012-09-01
2 | Kế hoạch chi tiết hội trại | Chi tiết thời gian thông báo, số trại của từng chi đoàn…… |  | Hồng, Hưởng | Hồng, Hưởng, Thái | 2012-10-08
3 | Thuê sân ĐHQG | Thuê toàn bộ Quảng trường ĐHQGHN |  | Hồng, Hưởng | Thái, Duy, Thảo | 2012-02-11
4 | Thuê khung trại +bạt quây xung quanh | Khoảng 35 trại xếp hình chữ U tại Quảng trường ĐHQG |  | Hồng, Hưởng | Tư, Quân, Thái | 2012-11-08
5 | Âm thanh + Hệ thống điện và ánh sáng | Một bộ âm thanh + chạy hệ thống điện cho các gian trại |  | Hồng, Hưởng | Tư, Quân, Thái | 2012-11-09
6 | Chuẩn bị sân (vệ sinh + Bảo vệ) | Bố trí người quét dọn vệ sinh khu cắm trại và bảo vệ trông coi trại |  | Hồng, Hưởng | Thái , Duy, Hà Anh, Thảo | 2012-11-08
7 | Chuẩn bị các trò chơi | Các trò chơi tập thể: Nhảy sạp, cướp cờ, kéo co……. |  | Hồng, Hưởng | Hồng + Hưởng | 2012-01-11
8 | Chuẩn bị giải thưởng | Chuẩn bị 4 giải thưởng trị giá bằng tiền mặt |  | Hồng, Hưởng | Thầy Tài + Vũ Hà + Hồng | 2012-10-11
9 | Ban giám khảo chấm trại | Dự kiến 3 người |  | Hồng, Hưởng | Có QĐ kèm theo | 2012-10-11
10 | Ban tổ chức | Dự kiến 12 người |  | Hồng, Hưởng | Hồng + Hưởng | 2012-01-11
11 | Làm các thủ tục thanh toán |  |  | Hồng, Hưởng |  | 20/11/2012